## F12
| NOMBRE ACTIVIDADES PLANES INSTITUCIONALES |  |  | CÓDIGO 02D202 - F12
VERSIÓN 1.0
| TIPO DOCUMENTO FORMATO | ÁREA RESPONSABLE GERENCIA |  | FECHA DE VIGENCIA 18/01/2021
ÁREA RESPONSABLE | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NOMBRE PLAN INSTITUCIONAL | MARIA DEL PILAR RIVERA G.
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
Revisar asignacion del representante legal del SG-SST con documentacion vigente |  | Gerencia | enero 2024 | Diciembre 2024
Socializar con el personalde planta las responsabilidades frente al SG-SST |  | SST | Febrero 2024 | Diciembre 2024 | induccion y reinduccion 100%
Asignar los recuros financieros , humanos y tecnicos año 2024 para la implementacion del sistema |  | Gerencia y Financiera | Enero 2024 | Diciembre 2024
Solicitar mensualmente la planilla cancelada de aportes seguridad social |  | Interventor y Juridica | enero 2024 | Diciembre 2024
Reunion mensual del comité paritario de salud y seguridad en el trabajo |  | Copasst y SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Capacitacion y evaluacion a los miembros copasst |  | Copasst y SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Reunion trimestral comité conviviencia laboral |  | Comite de cobvivencia laboral | Enero 2024 | Diciembre 2024
Revisar la politica de SST, socializarla y actualizarla si surgen cambios |  | Gerencia y SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Establecer los objetivos en sst para el año 2024 y socializarlos con el personal |  | SST | Enero 2024 | Febrero 2024
Realizar evaluacion estandares minimos año 2023 y enviarlos a la ARL y Ministerio de Trabajo ( fecha a solicitud del ministerio de trabajo 2024) |  | SST | Febrero 2024 | Marzo 2024
Revisar y actualizar la matriz legal con la normatividad legal vigente teniendo en cuenta que se actualizara antes de programacion si surgen cambios |  | SST | Febrero 2024 | Diciembre 2024
Revisar el documento de especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. |  | SST Y Financiera | Febrero 2024 | Diciembre 2024
Revision de cambios presentados en el año 2023 |  | SST y Calidad | Febrero 2024 | Diciembre 2024
Programa de seguridad vial |  | SST | Abril 2024 | Diciembre 2024
Programa de trabajo en alturas |  | SST | Abril 2024 | Diciembre 2024
Realizar evalauciones medicas ocupacionales periodicas al personal de planta |  | SST y Medico laboral | Diciembre 2024 | Diciembre 2024
Realizar evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso al personal de planta temporal |  | SST y Medico laboral | Enero 2024 | Diciembre 2024
Realizar evalauciones medicas ocupacionales de retiro al personal de planta temporal |  | SST y Medico laboral |  | Diciembre 2024
Seguimiento restricciones y recomendaciones laborales |  | SST y Medico laboral | Enero 2024 | Diciembre 2024
Revision del programa estilos de vida saludable y cronograma de actividades |  | SST | Agosto 2024 | Agosto 2024
Participacion de la semana de la salud |  | SST, Copasst y ARL | Agosto 2024 | Agosto 2024
Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas incluidas en el cronograma de estilos de vida saludable |  | SST,ARL y Copasst | Febrero 2024 | Diciembre 2024
Medicion severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral |  | SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Medicion de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral |  | SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Medicion del ausentismo por incidentes, acidentes de trabajo y enfermedad laboral |  | SST | Enero 2024 | Diciembre 2024
Programar talleres y capacitaciones basados en la bateria de riesgo psicosocial |  | SST y ARL | Marzo 2024 | Diciembre 2024
Inspeccion puestos de trabajo |  | SST, Copasst y ARL | Enero 2024 | Diciembre 2024
Capacitacion riesgo quimico |  | ARL | Junio 2024 | Diciembre 2024
Realizar inspecciones de bioseguridad |  | SST, Copasst y ARL | Enero 2024 | Diciembre 2024
Realizar inspecciones a botiquin |  | Brigada | Marzo 2024 | Diciembre 2024
Realiazar inspecciones a extintores |  | Brigada | Marzo 2024 | Diciembre 2024
Revision Plan hospitalario de emergencias |  | COE y ARL | Abril 2024 | Diciembre 2024
Acompañamiento COHE |  | ARL | Abril 2024 | Diciembre 2024
Capacitacion brigada de emergencia |  | SST y ARL | Marzo 2024 | Diciembre 2024
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada por el area de calidad. |  | Calidad | Abril 2024 | Abril 2024
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. |  | Gerencia | Diciembre 2024 | Diciembre 2024
Realizar auditoria con el Copasst del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. |  | Calidad y Copasst | Diciembre 2024 | Diciembre 2024